| ## HĐND TỈNH LẠNG SƠN ĐOÀN GIÁM SÁT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 418/KH-ĐGS-KTNS | Lạng Sơn, ngày 14 tháng 5 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Giám sát tình hình thực hiện một số dự án đã phê duyệt

chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý

_______________________________

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-HĐND ngày 10/5/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý; Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý, giai đoạn 2016 – 2022. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của các dự án đang được triển khai đầu tư trên địa bàn.

2. Đoàn giám sát thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, trình tự giám sát; đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát; kịp thời báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của đoàn giám sát; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các số liệu, nội dung báo cáo; giải trình, làm rõ và thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI GIÁM SÁT

1. Nội dung giám sát: Tình hình thực hiện một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý.

2. Hình thức, đối tượng giám sát: Giám sát trực tiếp hoặc qua báo cáo (tùy tình hình thực tế tại thời điểm giám sát) đối với Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.

3. Phạm vi giám sát: Tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số dự án từ khi được phê duyệt chủ trương đầu tư đến ngày 30/4/2022.

III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh theo Quyết định số 402/QĐ-HĐND ngày 10/5/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

2. Đoàn giám sát kính mời Đại biểu tham gia làm việc cùng Đoàn:

- Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện có dự án trên địa bàn được giám sát.

3. Thành phần làm việc của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát

- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.

- Các thành phần liên quan do Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời.

IV. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN GIÁM SÁT

1. Xây dựng, ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát, Đề cương báo cáo gửi đến các cơ quan, đơn vị đối tượng giám sát: hoàn thành ngày 13/5/2022.

2. Đối tượng giám sát hoàn thành báo cáo, gửi Đoàn giám sát qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: trước ngày 25/5/2022.

3. Tổng hợp báo cáo của các đơn vị chuyển đến thành viên đoàn giám sát; Đoàn giám sát nghiên cứu các báo cáo; tổ chức lấy ý kiến Đoàn giám sát.

4. Đoàn giám sát trực tiếp đối với Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trước ngày 05/6/2022 (Đoàn giám sát sẽ có thông báo thời gian cụ thể sau).

5. Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát; Tổ chức họp đoàn giám sát; mời đại diện các đơn vị được giám sát dự họp lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo. Hoàn thiện, ban hành báo cáo kết quả giám sát trước ngày 15/6/2022.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Trưởng Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo, xây dựng báo cáo theo đề cương gửi đến Đoàn giám sát; cử thành phần làm việc với Đoàn giám sát theo kế hoạch (Có đề cương báo cáo gửi kèm).

2. Đề nghị thành viên Đoàn giám sát và đại biểu mời tham gia làm việc cùng Đoàn giám sát sắp xếp công việc, tham dự hoạt động giám sát theo kế hoạch.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động khảo sát, giám sát của Đoàn giám sát theo kế hoạch.

(Trong quá trình thực hiện, nếu có kiến nghị, trao đổi phối hợp công việc, đề nghị các cơ quan liên hệ: bà Linh Thị Hiền, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, SĐT: 0989.142.478; ông Lương Đình Linh, chuyên viên Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh, SĐT: 0949.282.998)./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - Thành viên Đoàn Giám sát; - Các Ban HĐND tỉnh; - Ban quản lý Khu KTCK ĐĐ – LS; - Các sở: KHĐT, XD, TNMT; - UBND huyện Cao Lộc; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các phòng CM thuộc VP; - Lưu: VT. | TM. ĐOÀN GIÁM SÁT TRƯỞNG ĐOÀN (đã ký) TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH Hoàng Văn Tài |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Giám sát tình hình thực hiện một số dự án đã phê duyệt

chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Khái quát chung

1.1. Về công tác quản lý dự án tại Ban quản lý  Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban quản lý)

1.2. Về tình hình các dự án đầu tư ngoài Ngân sách

Tổng số các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý đến thời điểm hiện tại, trong đó:

- Số dự án đã hoàn thành; Số dự án hiện nay đang được triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ được phê duyệt; dự án hiện nay đang triển khai thực hiện nhưng chậm tiến độ so với quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt; Số dự án chưa triển khai hoặc không có khả năng triển khai thực hiện.

- Các nguyên nhân chậm tiến độ, trong đó phân loại dự án chậm do GPMB, do vướng mắc về quy trình, thủ tục pháp lý, do hạn chế về năng lực của nhà đầu tư, do các nguyên nhân khác.

(Đề nghị đơn vị lập biểu theo phụ lục 1 kèm theo)

1.3. Các dự án đầu tư công do Ban quản lý làm Chủ đầu tư đang triển khai  thực hiện: Tổng số dự án, kết quả, tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân các dự án.

2. Kết quả thực hiện đối với một số dự án cụ thể

(1)- Dự án Khu chung chuyển Hàng hóa thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Xã Thụy Hùng và xã Phú Xá, huyện Cao Lộc).

(2)- Dự án đầu tư hạ tầng khu chế xuất 1 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (tại các xã: Hồng Phong, Thụy Hùng, Phú Xá huyện Cao Lộc).

(3)- Dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (tại Km 0+665 – Km 1+600, Quốc lộ 1 (Trái), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị).

(4)- Xưởng sản xuất bùi nhùi cọ xoong (tại Đồi Bó Pẻn, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

(5)- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng-Bằng Tường.

(6)- Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500.

Nội dung báo cáo cụ thể về:

- Tình hình, kết quả thực hiện các dự án kể từ khi dự án được các cơ quan Nhà nước phê duyệt chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư đến nay, trong đó đặc biệt tập trung vào tiến độ triển khai thực hiện dự án, về công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ giải ngân vốn;

- Đối với dự án Quy hoạch: báo cáo cụ thể kết quả thực hiện, kết quả giải ngân đến thời điểm hiện tại.

- Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư; các nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất; phương hướng thực hiện năm 2022 và đề xuất giải pháp thực hiện.

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án

- Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Kiến nghị đề xuất đối với HĐND, UBND về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế chính sách....